## Macrocronograma
Semana | Item | Datas
Semana 1 | Inicialização do projeto individual | 13/04/2026
Semana 2 | Tema definido + Início documentação + Git | 20/04/2026
Semana 3 | Início do site - Página Home | 20/04/2026
Semana 4 | Tela para inserseção de dados (cadastro/login) + for e vetor | 27/04/2026
Semana 5 | Dashbpard | 2026-04-05
Semana 6 | PPT | 2026-11-05

## Riscos
Risco | Probabilidade | Impacto | Plano de ação
Dificuldade com a API | Média | Alto | Estudar a API via os documentos de apoio e procurar ajuda dos professores
Perda de código | Baixa | Alto | Utilizar do GIT para armazenar e versionar o código
Falta de internet na apresentação e/ou desenvolvimento | Baixa | Alto | Caso a internet da faculdade ou do ambiente de desenvolvimento estiver indisponível utilizar os dados móveis
Últimas semanas estarem sobrecarregadas | Média | Alto | Estar sempre com "folgas" em relação ao macrocronograma e realizar as atividades de maneira completa
Dificuldade em pensar conteúdo da Dashboard | Alta | Alto | Procurar apoio dos professores e colegas para ideias de como realizar essa tarefa